**Informace o hodnocení v roce 2015 a 2016**

# Pilíř II

Aplikace určená pro sběr údajů pro pilíř II (dále jen „SKV“) obsahovala možnost zapsat pouze jeden záznam o výsledku, po kterém bylo nutné zápis ukončit a vytisknout průvodku. A pro další zápis bylo nutné proceduru opakovat. V případě např. Univerzity Karlovy v Praze by takový krok bylo nutno opakovat více než 140x.

Řešení byla dvě:

1) Nechat aplikaci beze změny, protože pro sběr údajů tento stav neznamenal z technického hlediska vážnější komplikaci a do aplikace pro podporu práce panelů je možné importovat jakýkoliv počet jednotlivých záznamů. Rovněž malým institucím, které předávají několik výsledků, by tento postup příliš nevadil.

2) Upravit aplikaci tak, aby vyhovovala potřebám uživatelů, tj. umožnit k jedné identifikaci výzkumné organizace zapsat potřebný počet záznamů o výsledcích, následně údaje odeslat a vytisknout jednu průvodku bez ohledu na počet záznamů.

Byla zvolena druhá možnost, i když to znamenalo prodloužení termínu. Oprava není jednoduchá, protože je třeba změnit vnitřní strukturu celé aplikace. Aplikace je testována v testovacím prostředí a na konci týdne (19. 2. 2016) bude převedena na provozní server. Z důvodu provozní spolehlivosti by měly být znovu prověřeny všechny funkce a vnitřní vazby.

Podle situace ke dni 18. 2. je reálné spustit aplikaci do ostrého provozu v polovině 8. týdne. Je třeba zdůraznit, že splnění termínů závisí na úspěšnosti testování.

V závislosti na obnovení sběru údajů o výsledcích bude příslušně posunut konec období, po které bude možné údaje vkládat. Celková doba přístupnosti aplikace SKV bude 4 až 5 týdnů.

Práce expertních panelů začne přibližně za 5 až 6 týdnů a podle vyjádření předsedů expertních panelů potrvá asi 5 až 6 týdnů.

# Podpilíř I

Práce Odborných hodnotících a verifikačních panelů není závislá na funkčnosti aplikace pro sběr kvalitních výsledků a OVHP mohou pracovat samostatně.

Do konce 7. týdne by měla být předána data provozovateli aplikace pro podporu práce panelů. Jde o výsledky „B – odborná kniha“ a „C – kapitola v odborné knize“ a pro panely SHVa a SHVb ještě výsledky „Jrec – původní / přehledový článek v odborném periodiku …“, uplatněné v roce 2014. Dále budou předány seznamy členů panelů pro vytvoření přístupových práv do příslušné části aplikace.

Termín zahájení práce Odborných hodnotících a verifikačních panelů, které nejsou závislé na úpravě aplikace SVK začne kolem 1. 3. 2016. Termín ukončení práce je stanoven na konci měsíce dubna 2016.

## Personální informace

Pro hodnocení 2015 byl sestaven administrativní tým, složený ze zaměstnanců Sekce pro vědu, výzkum a inovace, posílený o externí spolupracovníky pro administrativní podporu panelů a IT. Od 1. 3. 2016 nastoupí další zaměstnanec, který převezme koordinaci práce panelů. Od tohoto data bude pro podporu práce panelů vyčleněn tříčlenný tým.

## Informace o OVHP / EP

Na den 15. 2. 2016 byla svolána schůzka předsedů panelů k vyjasnění postupu hodnocení a dalších náležitosti. Předsedové expertních panelů požádali o poskytnutí IF k hodnoceným publikacím, což autor pilíře II schválil.

Pro hodnocení 2015 byla zajištěna možnost konzultací s autory všech tří pilířů jako metodická podpora předsedů panelů při řešení případných sporných otázek a sjednocení přístupu panelů k posuzování. To znamená, že zaměstnanci Úřadu vlády ČR nebudou poskytovat žádné metodické rady a doporučení. V případě odborných sporů bude pro Odbor podpory činností Rady rozhodující názor autora pilíře I, resp. pilíře II.

Současně byla předsedům panelů oznámena jména zaměstnanců zajišťujících administrativní a technickou podporu. Tyto údaje jsou rovněž zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Bude změněn způsob odměňování členů panelů. Ředitel Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace dohodl již v roce 2015 s Personálním odborem možnost využít pro odměňování členů panelů ustanovení zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací o odměňování odborných poradních orgánů Rady. Tato informace byla v lednu 2016 ověřena a potvrzena.

## Přístupnost knih v Národní knihovně

Hlavní budova Národní knihovny bude po dobu hodnocení 2015 v provozu a knihy a časopisy budou přístupné ve Studovně vědeckých pracovníků a ve Všeobecné studovně (s výjimkou publikací, které nesmí opustit hostivařský depozitář a které budou k dispozici pouze na tomto místě). Samostatné místnosti jako při minulého hodnocení nejsou k dispozici vzhledem k plnému provozu Národní knihovny.

Národní knihovna již obdržela seznam knih a časopisů, které má pro hodnocení připravit. Publikace budou připraveny ke dni 1. 3. 2016.

Všichni členové panelů budou muset být registrováni Národní knihovnou. Náklady na registraci jsou součástí nákladů na hodnocení.

Ve studovně je přístup k internetu a Úřad vlády ČR poskytne po dobu hodnocení několik počítačů (< 10), které budou přístupné pouze členům panelů v uvedené studovně.