Opatření k realizaci Metodiky 2013

Informace o aktuálním stavu

květen 2014

Průběh nominací na členy OVHP a Expertních panelů (dále jen „panelů“).

  - Všichni členové panelů, které Rada schválila na svém 291. (členové Expertních panelů č. 4, 7, 8, 9 a 10.) a 292. zasedání (členové zbylých Expertních panelů a všech OVHP), byli oficiálně e-mail zprávou vyrozuměni o svém jmenování. Tím jsou nominace kompletní a proces je ukončen.

  - Radou schválené nominace byly též zveřejněny na www.vyzkum.cz.

  - do 19. 5 budou též písemně nebo via e-mail vyrozuměni statutární zástupci VO o výsledku nominací.

  - Časový harmonogram nominačního procesu uvedený v podkladech na 292. zasedání Rady byl dodržen.

Jmenování členů OVHP a Expertních panelů

  - Bylo předáno 18 jmenovacích dekretů pro předsedy panelů.

  - Připraveno je rovněž zbylých cca 380 jmenovacích dekretů pro všechny členy všech panelů.

Proplácení odměn členům panelů. S konečnou platností byl stanoven postup pro proplácení odměn členům panelů. S českými i zahraničními občany - členy „OVHP“ a Expertních panelů, kteří budou posuzovat výsledky v rámci Podpilíře I. a Pilíře II., bude odměna vyplácena na základě dohody o provedení práce (DPP). Finanční prostředky budou použity z prostředku RVVI, položka „mzdy.“

  - Pro zpracování dohod o provedení práce (DPP) se zahraničními členy panelů sekretariát Rady využije služeb finančního experta.

  - Pro tento způsob odměn se vztahují povinné odvody ze strany zaměstnavatele, a proto je nutná úzká součinnost s personálním odborem Úřadu vlády ČR.

  - Předpokládané náklady v roce 2014 budou hrazeny z výdajů na výzkum a vývoj určených pro RVVI (§ 61801900).

Zajištění administrativní a odborné činnosti panelů.

Výčet základních administrativních činností, které jsou nutné pro zajištění odborných prácí OVHP a Expertních panelů při posuzování výsledků, je uveden v příloze č. 1 a č. 2.

Zajištění SW podpory pro odbornou činnost panelů.

Pro zajištění odborné činnosti panelů je sekretariátem Rady připravována objednávka na podpůrný SW, který bude umožňovat průběžné a závěrečné hodnocení členy panelů. Termín zprovoznění je stanoven na 15. červen 2014.

Zajištění výpočtu pro hodnocení 2014

  - Úřadem vlády ČR byl odsouhlasen záměr realizovat VZ na zajištění výpočtu pro hodnocení 2014.

  - Ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek je připravována zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ.

  - Pro zajištění první fáze zpracování výsledků týkajících se Hodnocení 2014 je ale nutné vygenerování tabulek v rámci I. etapy Metodiky, tj. vstupních údajů pro práci panelů. Termín je do 15. 6. 2014, zajišťuje sekretariát Rady.

Zajištění spolupráce s Národní knihovnou (NK)

  - Je připravena objednávka na služby mezi Úřadem vlády ČR a Národní knihovnou týkající se zajištění práce OVHP po celé období Hodnocení 2014 (pronájem sálů, výpočetní techniky, odborná asistence).

  - NK byly ve spolupráci se sekretariátem Rady vystaveny vstupní průkazy členů OVHP.

  - NK připravila detailní pokyny popisující způsob práce při hodnocení knih a českých recenzovaných článků.

  - Počátek práce OVHP je plánován od 30. 6. 2014.

Zajištění SW pro předání výsledků určených pro Pilíř II.

Zajištění softwaru pro předání údajů o výsledcích určených pro Pilíř II bude řešeno úpravou aplikace Vklap, kterou má správce IS VaVaI k disposici. Realizováno bude formou objednávky u sávajícího dodavatele v průběhu měsíce květen 2014. Zajišťuje sekretariát Rady.

Příloha 1

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce OVHP v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vystavení průkazů ke vstupu členů panelu do NK ČR | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a NK týkající se zajištění práce OVHP | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy OVHP panelů | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | 1. schůzka – setkání všech předsedů sedmi OVHP a 11. Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 5 | 2. schůzka – setkání všech předsedů sedmi OVHP v objektu ÚV ČR | 20. 5. 2014 | sekretariát Rady |
| 6 | Zajištění zpracování výsledků pro Hodnocení 2014 – vygenerování tabulek v rámci I. etapy, tj. vstupních údajů pro práci OVHP | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Zajištění softwaru pro podporu práce OVHP – sledování a průběh hodnocení výsledků | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 8 | Zajištění interního přístupu do katalogu NK | od 23. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 9 | Hodnotící činnost panelů v NK | od 23. 6. do 15. 8 2014 | předsedové OVHP |
| 10 | Odevzdání výsledků hodnocení OVHP | 22. 8. 2014 | předsedové OVHP |
| 11 | Odevzdání výkazů činnosti členů OVHP pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové OVHP ve spolupráci se sekretariátem Rady |

Příloha 2

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce Expertních panelů v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy expertních panelů | do konce května 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | 1. schůzka - svolání všech předsedů sedmi OVHP a 11 Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | 2. schůzka - svolání všech předsedů 11 Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 22. 5. 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | Zajištění SW pro předání údajů o výsledcích vstupujících do Pilíře II. v Hodnocení 2014 – úprava aplikace VKLAP | do 10. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 5 | Sběr a předávání údajů do IS VaVaI týkající se výsledků vstupujících do Pilíře II | od 15. 6. do 7. 7. 2014 | poskytovatelé |
| 6 | Úprava IS VaVaI pro vygenerování tabulek v rámci I. etapy Hodnocení 2014, tj. vstupních údajů pro práci Expertních panelů | do 7. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Zpracování údajů předaných do IS VaVaI v rámci Pilíře II. | do 21. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 8 | Hodnotící činnost expertních panelů – elektronický režim, dálková komunikace | od 21. 7. do 15. 8 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 9 | Odevzdání výsledků hodnocení Expertními panely | 22. 8. 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 10 | Výkaz činnosti členů Expertních panelů pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové Expertních panelů ve spolupráci se sekretariátem Rady |
| 11 | Předání údajů (zveřejnění na www.vyzkum.cz) | listopad 2014 | sekretariát Rady |

# Text boxes

294/C4